## Sprint1
任务 | 说明 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 状态
定义
确定系统愿景与范围 |  | 2016-06-20 | 2016-06-29 |  | 陈威
分析功能需求 |  | 2016-06-20 | 2016-06-29 |  | 陈威
分析用户特性与用户体验需求 |  | 2016-06-20 | 2016-06-29 |  | 陈威
分析非功能需求与其他技术限制 |  | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  | 丁晓东、林金晓 | 已完成
原型设计 |  | 2016-06-22 | 2016-06-30 |  | 陈威
确认征信产品范围 | 接口是否已经现成 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | 沈喆
法律协议 |  |  |  |  | 沈喆
征信相关协议 |  |  |  |  | 沈喆
万达通协议 |  |  |  |  | 吴敏倩
编写PRD文档 |  | 2016-07-07 | 2016-07-12 |  | 陈威
UI设计 |  | 2016-07-04 | 2016-07-13 |  | 严雯
交互设计 |  | 2016-07-04 | 2016-07-08
视觉设计 |  | 2016-07-11 | 2016-07-13
获取用户对需求的确认 |  | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  | 征信
计划
项目计划确认 |  | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  | 吕淑湘
架构设计及评审 |  | 2016-07-04 | 2016-07-07 |  | 丁晓东、林金晓
接口设计及评审 |  | 2016-07-11 | 2016-07-14 |  | 丁晓东、林金晓、李博
APP接口 |  | 2016-07-08 | 2016-07-13 |  | 丁晓东、林金晓
统一账户平台接口提供 | 登录、注册、银行卡鉴权 727上线 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | 李博
集成征信平台接口提供 |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | 林金晓
生物识别平台接口提供 | 身份认证 731上线 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | 丁晓东
数据库设计及评审 |  | 2016-07-11 | 2016-07-14 |  | 丁晓东、林金晓
功能测试方案设计及评审 |  | 2016-07-13 | 2016-07-15
性能测试方案设计及评审 |  | 2016-07-18 | 2016-07-20
编写测试用例 |  | 2016-07-21 | 2016-07-29 |  | 付高翔
确认测试用例 |  | 2016-08-01 | 2016-08-02
构建
APP开发
开发工程及复用组件 |  | 2016-07-05 | 2016-07-08 |  | 俞惊雷(iOS)，曾庆杰(Android)
信用公社首页-已认证 |  | 2016-07-11 | 2016-07-15 |  | 俞惊雷，曾庆杰
信用公社首页-未认证 |  | 2016-07-11 | 2016-07-15 |  | 俞惊雷，曾庆杰
查企业首页 |  | 2016-07-18 | 2016-07-20 |  | 俞惊雷，曾庆杰
我的首页 |  | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 俞惊雷，曾庆杰
注册(启动页) |  | 2016-07-22 | 2016-07-26 |  | 俞惊雷，曾庆杰
登录 |  | 2016-07-22 | 2016-07-26 |  | 俞惊雷，曾庆杰
密码管理 |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 俞惊雷，曾庆杰
重置登录密码 |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 俞惊雷，曾庆杰
找回密码 |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 俞惊雷，曾庆杰
设置手势密码 |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 俞惊雷，曾庆杰
解锁手势密码 |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 俞惊雷，曾庆杰
头像设置 |  | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 俞惊雷，曾庆杰
身份信息 |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 |  | 俞惊雷，曾庆杰
身份认证页 |  | 2016-07-29 | 2016-08-05 |  | 俞惊雷，曾庆杰
身份识别 |  | 2016-07-29 | 2016-08-05 |  | 俞惊雷，曾庆杰
绑卡认证 |  | 2016-07-29 | 2016-08-05 |  | 俞惊雷，曾庆杰
人脸识别 |  | 2016-07-29 | 2016-08-05 |  | 俞惊雷，曾庆杰
认证完成 |  | 2016-07-29 | 2016-08-05 |  | 俞惊雷，曾庆杰
异议申请记录 |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | 郑宇宙(H5)
异议申请添加 |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | 李延杰(H5)
个人报告授权页 |  | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 郑宇宙
个人报告详情 |  | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 李延杰
人行报告查询页 |  | 2016-07-20 | 2016-07-22 |  | 郑宇宙
人行报告查询指南 |  | 2016-07-20 | 2016-07-22 |  | 李延杰
人行报告页 |  | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  | 郑宇宙、李延杰
人行报告信息详情页 |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 郑宇宙、李延杰
公积金查询页 |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  | 郑宇宙、李延杰
公积金账户添加 |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  | 郑宇宙
公积金城市添加 |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  | 俞惊雷，曾庆杰
公积金查询指南 |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  | 李延杰
公积金账户详情 |  | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | 郑宇宙
公积金缴费记录 |  | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | 李延杰
车辆违章查询页 |  | 2016-08-03 | 2016-08-03 |  | 郑宇宙
添加车辆 |  | 2016-08-03 | 2016-08-03 |  | 李延杰
车辆违章记录 |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 郑宇宙
违章城市添加 |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 李延杰
企业信用查询结果页 |  | 2016-07-18 | 2016-07-20 |  | 俞惊雷，曾庆杰
企业信用详情页 |  | 2016-08-08 | 2016-08-10 |  | 郑宇宙、李延杰
APPServer开发 |  | 2016-07-15 | 2016-08-10
关联系统配合
集成征信平台 |  | 2016-07-15 | 2016-08-10
统一账户平台 |  | 2016-07-15 | 2016-08-10
生物识别平台 |  | 2016-07-15 | 2016-08-10
代码同行评审 |  | 2016-08-08 | 2016-08-10
测试
测试环境准备 |  |  |  |  | 吕淑湘
测试环境逻辑部属图 |  | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  | 林金晓
硬件资源 | 功能测试环境、性能测试环境、预生产环境 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |  | 吕淑湘
防火墙开通申请 |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 |  | 吕淑湘
安全扫描测试申请 |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 |  | 吕淑湘
测试SSL证书 | 基于IP，本地生成 | 2016-07-11 | 2016-07-11 |  | 吕淑湘
冒烟测试 |  | 2016-08-08 | 2016-08-10
执行第一轮测试 |  | 2016-08-11 | 2016-08-18
机型适配测试 |  | 2016-08-19 | 2016-08-23
执行第二轮测试 |  | 2016-08-19 | 2016-08-26
执行性能测试 |  | 2016-08-19 | 2016-08-26
执行用户验收测试 |  | 2016-08-22 | 2016-08-26 |  | 沈喆
里程碑评审 | QA出具测试报告和同意上线的证明 | 2016-08-26 | 2016-08-26
部署
生产环境准备 |  |  |  |  | 吕淑湘
生产环境逻辑部属图 |  | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  | 林金晓
硬件资源 | 生产环境资源 | 2016-06-29 |  |  | 吕淑湘
防火墙开通申请 |  | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 吕淑湘
申请域名 | 考虑用万达的域名 | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 吕淑湘
申请生产SSL证书 |  | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 吕淑湘
购买苹果开发者证书 |  | 2016-07-11 | 2016-07-15 |  | 沈喆
申请发布账号 |  | 2016-07-18 | 2016-07-22 |  | 沈喆
填写APP上架信息 |  | 2016-07-25 | 2016-07-29 |  | 沈喆
申请APP上架 | 确定andiod、ios市场 | 2016-08-01 | 2016-08-12 |  | 沈喆
制定部署计划 |  | 2016-08-08 | 2016-08-10 |  | 吕淑湘
部署方案 |  | 2016-08-11 | 2016-08-16
确认所有文档最终版本 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | 吕淑湘
发布评审 |  | 2016-08-19 | 2016-08-19
预生产部署 |  | 2016-08-29 | 2016-08-29
生产环境部署 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30
生产验证 |  | 2016-08-31 | 2016-09-06